## Pre-Timeline
NO. | TIMELINE |  | TITLE | DESCRIPTION | P.I.C | NOTE
| DATE | TIME
BEFORE
1 | 24/07/2023 | 19:00 | Đăng bài tuyển CTV | Trang cá nhân và Fanpage
3 | 31/07/2023 | 19:00 | Đóng form tuyển CTV và thống kê danh sách |  | LongNH
4 | 01/08/2023 | 09:00 | Gửi thư mời | Gửi thư mời cho khách mời và cập nhật trạng thái | KhangHL
5 | 02/08/2023 | 9:00 | Gửi email xác nhận đăng ký tham gia CTV | Thông báo thời gian training qua email, Link mời tham gia group thông báo | LongNH
2 | 02/08/2023 | 13:00 | Lập Group Facebook | Thông báo và nhắc nhở | LongNH
6 | 05/08/2023 | 19:00 - 21:00 | Training CTV Thi công và onsite, giải đáp thắc mắc | meet.google.com/dny-xctn-ecj
| 05/08/2023 | 17:00 | Thử áo dài
7 | 05/08/2023 | 19:00 - 21:00 | Training Lễ tân và CTV Take care khách mời, người tham dự | meet.google.com/dny-xctn-ecj
8 | 07/08/2023 | 19:00 - 20:00 | Họp BTC và tổ kỹ thuật khai mạc
9 | 07/08/2023 | 20:00 - 21:00 | Họp BTC Nhắc nhở công việc trước khi thi công
08/08/2023 THI CÔNG NGÀY 1
1 | 08/08/2023 | 07:40 | BTC tập trung và điểm danh BTC |  | ALL TEAM
2 | 08/08/2023 | 08:00 | Điểm danh CTV | Phát giấy cam kết cho các bạn tham gia | LongNH
3 | 08/08/2023 | 08:00 - 08:10 | Dựng bàn cúng ở các khu vực được thi công |  | KhangHL
4 | 08/08/2023 | 08:00 - 11:00 | Setup ca 1 |  | ALL TEAM
5 | 08/08/2023 | 10:45 - 11:15 | Check - out CTV ca 1, Check-in CTV ca 2 | Phát giấy cam kết cho các bạn tham gia | LongNH
6 | 08/08/2023 | 11:00 - 14:00 | Setup ca 2 |  | ALL TEAM
7 | 08/08/2023 | 12:00 - 12:30 | Ăn trưa |  | ALL TEAM
8 | 08/08/2023 | 13:45 - 14:15 | Check - out CTV ca 2, Check-in CTV ca 3 | Phát giấy cam kết cho các bạn tham gia | LongNH
9 | 08/08/2023 | 14:00 - 17:00 | Setup ca 3 |  | ALL TEAM
10 | 08/08/2023 | 16:50 | Check - out ca 3 |  | LongNH
11 | 08/08/2023 | 16:50 - 17:00 | BTC kiểm tra các vật dụng | - Chụp ảnh lại từng địa điểm thi công - Leader từng khu vực kiểm tra vật dụng có trong check-list theo ngày 1 | LoiNTH
12 | 08/08/2023 | 22:00 - 22:40 | BTC họp feedback và đánh giá tiến độ ngày thi công 1 | meet.google.com/dny-xctn-ecj | ALL TEAM
09/08/2023 THI CÔNG NGÀY 2
1 | 09/08/2023 | 07:40 | BTC tập trung và điểm danh BTC |  | ALL TEAM
2 | 09/08/2023 | 08:00 | Điểm danh CTV | Phát giấy cam kết cho các bạn tham gia | LongNH
3 | 09/08/2023 | 08:00 - 08:10 | Dựng bàn cúng ở các khu vực được thi công |  | ThienVH
4 | 09/08/2023 | 08:00 - 11:00 | Setup ca 1 |  | ALL TEAM
5 | 09/08/2023 | 10:45 - 11:15 | Check - out CTV ca 1, Check-in CTV ca 2 | Phát giấy cam kết cho các bạn tham gia | LongNH
6 | 09/08/2023 | 11:00 - 14:00 | Setup ca 2 |  | ALL TEAM
7 | 09/08/2023 | 12:00 - 12:30 | Ăn trưa |  | ALL TEAM
8 | 09/08/2023 | 13:45 - 14:15 | Check - out CTV ca 2, Check-in CTV ca 3 |  | LongNH
9 | 09/08/2023 | 13:00 - 14:00 | Kiểm tra âm thanh |  | LoiNTH
10 | 09/08/2023 | 14:00 - 17:00 | Rehesal các tiết mục, diễn tập các sự cố rủi ro |  | ALL TEAM
11 | 09/08/2023 | 13:40 | Take-care liên lạc MC, Talent | Hỗ trợ MC, Talent ngồi tại đại sảnh | LongNH
12 | 09/08/2023 | 14:00 - 15:30 | Kiểm tra liên lạc đàm và rehearsal khai mạc |  | ALL TEAM
13 | 09/08/2023 | 15:30 - 15:45 | Kiểm tra liên lạc đàm và rehearsal Talkshow 1 |  | ALL TEAM
14 | 09/08/2023 | 15:45 - 16:00 | Kiểm tra liên lạc đàm và rehearsal Talkshow 2 |  | ALL TEAM
15 | 09/08/2023 | 16:00 - 16:50 | Diễn tập xử lý các rủi ro |  | ALL TEAM
16 | 09/08/2023 | 16:50 | Check - out CTV |  | LongNH
17 | 09/08/2023 | 16:50 - 17:00 | BTC kiểm tra các vật dụng | - Chụp ảnh lại từng địa điểm thi công - Leader từng khu vực kiểm tra vật dụng có trong check-list theo ngày 1 | LoiNTH
18 | 09/08/2023 | 21:00 - 21:40 | BTC họp feedback và đánh giá tiến độ ngày thi công 2 | meet.google.com/dny-xctn-ecj | ALL TEAM
10/08/2023 TRIỄN LÃM NGÀY 1
1 | 10/08/2023 | 07:15 | BTC tập trung chuẩn bị |  | ALL TEAM
3 | 10/08/2023 | 07:45 | Điểm danh CTV ca 1 |  | LongNH
2 | 10/08/2023 | 08:00 | Bảo tàng mở cửa
4 | 10/08/2023 | 08:00 - 08:10 | Dựng bàn cúng tại khu vực phòng thờ |  | ALL TEAM
5 | 10/08/2023 | 08:30 - 09:15 | Tiếp đón khách mời | Đón khách mời và hướng dẫn khách mời tại các khu vực tham quan Đại sảnh | LongNH
6 | 10/08/2023 | 09:00 - 10:00 | Ban Giam khảo chọn tác phẩm trong phòng thi
7 | 10/08/2023 | 09:30 | Bắt đầu khai mạc, trao giải |  | ThienVH
8 | 10/08/2023 | 11:00 | Kết thúc khai mạc, trao giải |  | ThienVH
9 | 10/08/2023 | 11:05 - 11:15 | Dọn ghế vào phòng BTC |  | LoiNTH
10 | 10/08/2023 | 11:00 - 11:30 | Hướng dẫn khách mời tham quan các phòng triễn lãm và ý nghĩa các tác phẩm | Lễ tân tiếp các khách mời | LoiNTH
11 | 10/08/2023 | 12:00 - 12:30 | Nghỉ ăn trưa |  | ALL TEAM
12 | 10/08/2023 | 12:30 | Điểm danh CTV ca 2 |  | LongNH
13 | 10/08/2023 | 13:00 | Mang ghế chuẩn bị khu vực Talkshow |  | LoiNTH
14 | 10/08/2023 | 13:15 | Sound check |  | ThienVH
15 | 10/08/2023 | 13:30 | Take care khách mời và talent | Hỗ trợ khách mời, talent vào khu vực đợi | LongNH
16 | 10/08/2023 | 14:00 | Bắt đầu Talkshow 1 |  | ThienVH
17 | 10/08/2023 | 16:00 | Kết thúc Talkshow 1 |  | ThienVH
18 | 10/08/2023 | 16:05 | Dọn ghế vào phòng BTC |  | LoiNTH
19 | 10/08/2023 | 16:15 | Ngưng nhận khách tham gia triễn lãm | Voice-off còn 45 phút nữa bảo tàng sẽ đóng cửa | ALL TEAM
20 | 10/08/2023 | 16:50 | Check - out CTV |  | LongNH
21 | 10/08/2023 | 16:50 - 17:00 | BTC kiểm tra các vật dụng | - Chụp ảnh lại từng địa điểm thi công - Leader từng khu vực kiểm tra vật dụng có trong check-list theo ngày 1 | ALL TEAM
11/08/2023 TRIỄN LÃM NGÀY 2
1 | 11/08/2023 | 07:30 | BTC tập trung chuẩn bị |  | ALL TEAM
2 | 11/08/2023 | 08:00 | Bảo tàng mở cửa
3 | 11/08/2023 | 08:00 | Điểm danh CTV ca 1 |  | LongNH
4 | 11/08/2023 | 08:00 - 08:10 | Dựng bàn cúng tại khu vực phòng thờ |  | ALL TEAM
5 | 11/08/2023 | 12:00 - 12:30 | Nghỉ ăn trưa |  | ALL TEAM
6 | 11/08/2023 | 12:30 | Điểm danh CTV ca 2 |  | LongNH
7 | 11/08/2023 | 13:00 | Mang ghế chuẩn bị khu vực Talkshow |  | HungVT
8 | 11/08/2023 | 13:15 | Sound check |  | ThienVH
9 | 11/08/2023 | 13:30 | Take care khách mời và talent | Hỗ trợ khách mời, talent vào khu vực đợi | LongNH
10 | 11/08/2023 | 14:00 | Bắt đầu Talkshow 2 |  | ThienVH
11 | 11/08/2023 | 16:00 | Kết thúc Talkshow 2 |  | ThienVH
12 | 11/08/2023 | 16:05 | Dọn ghế vào phòng BTC |  | HungVT
13 | 11/08/2023 | 16:15 | Ngưng nhận khách tham gia triễn lãm | Voice-off còn 45 phút nữa bảo tàng sẽ đóng cửa | ALL TEAM
14 | 11/08/2023 | 16:50 | Check - out CTV |  | LongNH
15 | 11/08/2023 | 16:50 - 17:00 | BTC kiểm tra các vật dụng | - Chụp ảnh lại từng địa điểm thi công - Leader từng khu vực kiểm tra vật dụng có trong check-list theo ngày 1 | HungVT
12/08/2023 THI CÔNG 3
1 | 12/08/2023 | 07:40 | BTC tập trung và điểm danh BTC |  | ALL TEAM
2 | 12/08/2023 | 08:00 | Điểm danh CTV |  | LongNH
3 | 12/08/2023 | 08:00 - 08:10 | Dựng bàn cúng ở các khu vực được thi công |  | ALL TEAM
4 | 12/08/2023 | 08:00 - 11:00 | Dọn dẹp các khu vực |  | ALL TEAM
5 | 12/08/2023 | 11:30 | Kiểm tra các vật dụng bàn giao lại bảo tàng và các bên liên quan |  | ThienVH
AFTER
1 | 12/08/2023 | 13:00 | Cảm ơn các bạn đã tham gia hỗ trợ |  | ALL TEAM
2 | 13/08/2023 | 19:00 | Feedback các hoạt động diễn ra trong sự kiện | meet.google.com/dny-xctn-ecj | ALL TEAM
3 | 18/08/2023 | 08:00 | Gửi Certificate về email của CTV tham gia hỗ trợ triễn lãm |  | LongNH

## Agenda
TITLE | NO. | DESCRIPTION | NOTE | P.I.C | CHECK | DEALINE | PRODUCT
Khai mạc | 1 | Kịch bản MC bảng sheet |  | ThienVH | TRUE | 19:00 - 26/07/2023 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bni0kQfneUl62uhyO6pA9YKANqN8lfDS74hO_7NEf5Q/edit#gid=0
| 2 | Kịch bản MC bản in |  | ThienVH | FALSE
| 3 | Kịch bản tổng sự kiện (MC + âm thanh + ánh sáng) |  | ThienVH | TRUE | 19:00 - 26/07/2023
| 4 | File âm thanh |  | LoiNTH | FALSE | 19:00 - 26/07/2023
| 5 | Timeline led |  | ThienVH | TRUE | 19:00 - 26/07/2023
| 6 | Bìa MC | Des 15x22,5cm (cxr) | SanTNT | TRUE
| 7 | Check-list dụng cụ các tiết mục văn nghệ |  | LoiNTH | TRUE | 19:00 - 24/07/2023
Workshop | 8 | Kịch bản MC bảng sheet |  | ThienVH | FALSE | 19:00 - 26/07/2023
| 9 | Kịch bản MC bản in |  | ThienVH | FALSE
| 10 | Kịch bản tổng sự kiện (MC + âm thanh + ánh sáng) |  | ThienVH | FALSE | 19:00 - 26/07/2023
| 11 | Bìa MC | Des 15x22,5cm (cxr) | SanTNT | FALSE
| 12 | File âm thanh |  | LoiNTH | FALSE | 19:00 - 26/07/2023
| 13 | Timeline led |  | ThienVH | FALSE | 19:00 - 26/07/2023
| 14 | Check-list các vật dụng |  | LoiNTH | TRUE | 19:00 - 24/07/2023
Triển lãm | 15 | Layout các khu vực |  | SanTNT | FALSE | 19:00 - 23/07/2023
| 16 | Moodboard, Idea | Moodboard trang trí | SanTNT | FALSE | 19:00 - 23/07/2023
| 17 |  | Idea các booth | LoiNTH | TRUE | 19:00 - 23/07/2023
| 18 | Bảng dựng 2D |  | SanTNT | TRUE | 19:00 - 23/07/2023
| 19 | Bảng dựng 3D |  | SanTNT | TRUE
| 20 | Ấn phẩm in | Nội dung các ấn phẩm in | LoiNTH | TRUE | 19:00 - 29/07/2023
| 21 |  | Check-list in ấn | SanTNT | FALSE | 19:00 - 29/07/2023
| 22 |  |  | LoiNTH | TRUE | 19:00 - 29/07/2023
| 23 | Liên hệ cung ứng |  | ThienVH | FALSE | 2023-07-25
| 24 | Kích thước địa điểm |  | ThienVH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iOksSa2RjgW24WcwWgi6cEYrrZ5soaT2qi6Qj--0YWs/edit#gid=0
Tổ chức | 25 | Nội dung sự kiện |  | LoiNTH | FALSE |  | https://drive.google.com/drive/folders/1IP_pDwXWkOsYGEFKZZdDdd7xscVGQ-n2
| 26 |  |  | ThienVH | FALSE |  | https://drive.google.com/drive/folders/1IP_pDwXWkOsYGEFKZZdDdd7xscVGQ-n2
| 27 | Kế hoạch dựng phototbooth |  | LoiNTH | TRUE |  | https://drive.google.com/drive/folders/1IP_pDwXWkOsYGEFKZZdDdd7xscVGQ-n2
| 28 |  |  | SanTNT | FALSE |  | https://drive.google.com/drive/folders/1IP_pDwXWkOsYGEFKZZdDdd7xscVGQ-n2
| 29 | Timeline chuẩn bị cho dự án | Pre-Timeline | ThienVH | FALSE |  | Process
| 30 | Trang web thông tin về chuỗi dự án |  |  | FALSE | Done | Done
| 31 | Check-list các dụng cụ tổ chức |  | ThienVH | FALSE | 19:00 - 24/07/2023
| 32 | Quà tặng | Idea quà tặng | LoiNTH | TRUE | 19:00 - 24/07/2023
| 33 |  | Check-list | ThienVH | FALSE | 19:00 - 24/07/2023
| 34 | Cameraman | Book | KhangHL | FALSE
| 35 | Thi công | Timeline thi công và các mục tiêu thực hiện trong ngày | ThienVH | FALSE | 2023-07-23
|  |  | Hướng dẫn thi công | LoiNTH | TRUE
| 36 |  | Timeline rehearsal | ThienVH | FALSE | 2023-07-23
| 37 |  | Danh sách contact các bên liên quan thi công | ThienVH | FALSE | 19:00 - 24/07/2023
| 38 | Giải thưởng | Tiêu chí chấm điểm file docx | KhangHL | FALSE
| 39 |  | Biên bản nhận giải | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/document/d/1xNyMbA0AXEG0L_Te2w3H-dEbrxelXXDrL6Tpv_ZOgtM/edit
| 40 | Cúng sự kiện | Danh sách chuẩn bị cúng cho các ngày | ThienVH | FALSE
| 41 | Quản trị rủi ro |  | KhangHL | FALSE
| 42 |  |  |  | FALSE
Nhân sự | 42 | Hồ sơ BTC |  | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/156mGhaKnq4g3jNzkhNb8zvJ5Zz9W219r/edit#gid=2071387462
| 43 | Thông tin nhân sự | Các vị trí cần tuyển và số lượng vị trí | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ANWZ64ChlD8EHrvXXcuOBKHRqgY2rC2wR2aSmCAiJlY/edit#gid=0
| 44 | Tuyển nhân sự | Bài đăng tuyển nhân sự | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/document/d/1X9qHzHEe8uRmgIbW0T_XTMPqUONox46SOIWmSD9ZjS8/edit
| 45 |  | Ấn phẩm tuyển nhân sự | KhangHL | FALSE | Done
| 46 |  | Form tuyển nhân sự | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/forms/d/1WZoLnuEa0Tm2U7SaSBStJGUIjJIMspMs3OrrnaYJYMI/edit#responses
| 47 |  | Danh sách tổng nhân sự | LongNH | FALSE | 2023-08-02
| 48 | Phân công nhiệm vụ | Callsheet / Mission Khai mạc | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV5PTM_YryzYQ_KNma8dLzrDaGwx-bWGwpbISi7A2II/edit#gid=556383020
| 49 |  | Callsheet / Mission Triển lãm | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV5PTM_YryzYQ_KNma8dLzrDaGwx-bWGwpbISi7A2II/edit#gid=556383020
| 50 |  | Callsheet / Mission Workshop hạnh phúc | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV5PTM_YryzYQ_KNma8dLzrDaGwx-bWGwpbISi7A2II/edit#gid=556383020
|  |  | Callsheet/ Mission Workshop nhiếp ảnh | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV5PTM_YryzYQ_KNma8dLzrDaGwx-bWGwpbISi7A2II/edit#gid=556383020
| 51 |  | Callsheet / Mission Thi công | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JV5PTM_YryzYQ_KNma8dLzrDaGwx-bWGwpbISi7A2II/edit#gid=556383020
| 52 | Training | Tài liệu training | LongNH | FALSE | 2023-07-24
| 53 |  |  | ThienVH | FALSE | 2023-07-24
| 54 |  | Email thông báo training | LongNH | FALSE | Done | https://drive.google.com/drive/folders/14BH0fYIkL1q2KCGkpu0OqFD7WItuEGof
| 55 |  | Slide training | LongNH | FALSE | 2023-07-29
| 56 | Quản lý | Group chat | LongNH | FALSE | 2023-07-30
| 57 |  | Group kín facebook | LongNH | FALSE | 2023-07-30
| 58 |  | Timeline truyền thông trong group kín facebook | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OcWNb5gPCNlQAW9esavm_HzoH5hI1JCijRK6mpk82R8/edit#gid=0
| 59 |  |  | ThienVH | FALSE | Done
| 60 |  | Bản cam kết thực hiện hỗ trợ sự kiện | LongNH | FALSE | Done | https://docs.google.com/document/d/1D6TQIaLdGkdu3NN3KQUXhRTKlSej3LS-cGnj9zR92Lo/edit
| 61 |  | Biên bản bồi thường thiệt hại |  | FALSE
| 62 |  | Certificate | ThienVH | FALSE | 2023-08-13
ER | 63 | Training đón khách | Nội dung training | LoiNTH | TRUE
| 64 | Data ER event | Danh sách MC, talent dự định contact, khách mời, diễn giả và trạng thái | ThienVH | FALSE | 2023-07-23
| 65 | Contact Makeup |  | ThienVH | FALSE | 2023-07-28
| 66 | Contact MC (song ngữ) |  | KhangHL | FALSE | 2023-07-28 | Done
| 67 | Email mời tham dự |  | KhangHL | FALSE | 2023-07-27
| 68 | Thư mời tham dự |  | KhangHL | FALSE | 2023-07-27
| 69 | Tiết mục | Khai mạc: Hello Vietnam (song ngữ) | ThienVH | FALSE | 2023-07-27
| 70 | Contact Talent |  | ThienVH | FALSE | 2023-07-28